## sprint01
¿Ejecutada? | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE | DURACIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
|  |  |  | FINALIZACIÓN | (días)
| SPRINT 1- Gestion de cuentas - plan nutricional |  | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 22
No | HU-01 | Jeremy Valverde Fallas |  |  |  | No se ha iniciado | Medio | Desarrolla registro de pagina
No | HU-02 | Carlos Moreno Delgado |  |  |  | No se ha iniciado | Medio | Se encargará de la pantalla de "¿Olvidaste tu contraseña?"
No | HU-06 | Joseph Salazar Sanchez |  |  |  | No se ha iniciado | Alta | Debe estar logueado para explorar recetas y modificar datos
No | HU-09 | Jason Moya |  |  |  | No se ha iniciado | Medio
No | HU-03 | Carlos Moreno Delgado |  |  |  | No se ha iniciado | Alta | Es clave permitir al usuario subir el plan nutricional
No | HU-04 | Jeremy Valverde Fallas |  |  |  | No se ha iniciado | Alta | Importante la visualizacion del plan para el usuario
No | HU-18 | Jason Moya |  |  |  | No se ha iniciado | Medio