## sprint03
¿Ejecutada? | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE | DURACIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
|  |  |  | FINALIZACIÓN | (días)
No | SPRINT 3 - Puntos de beneficio -Preferencias alimentarias |  | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 15
No | HU-12 | Joseph Salazar Sanchez | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 15 | No se ha iniciado | Baja
No | HU-20 | Joseph Salazar Sanchez | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 4 | No se ha iniciado | Baja
No | HU-31 | Jeremy Valverde Fallas | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 8 | No se ha iniciado | Medio
No | HU-07 | Joseph Salazar Sanchez | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 14 | No se ha iniciado | Alta | Se debe de tener rol admin(chef)para gestionar mejor
No | HU-11 | Jeremy Valverde Fallas | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 9 | No se ha iniciado | Medio
No | HU-13 | Jason Moya | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 9 | No se ha iniciado | Baja
No | HU-15 | Carlos Moreno Delgado | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 8 | No se ha iniciado | Medio
No | HU-19 | Joseph Salazar Sanchez | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 8 | No se ha iniciado | Medio