## sprint 04
¿Ejecutada? | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE | DURACIÓN | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
|  |  |  | FINALIZACIÓN | (días)
No | SPRINT 4(Exploracion de sitio como invitado - Recetas gratuitas y comunidad - Administracion de sistema) |  | 2025-11-17 | 2025-12-15 | 29
No | HU-21 | carlos Moreno Delgado | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | No se ha iniciado | Medio
No | HU-22 | Jeremy Valverde Fallas | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 | No se ha iniciado | Medio
No | HU-24 | Joseph Salazar Sanchez | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 8 | No se ha iniciado | Medio
No | HU-26 | Jeremy Valverde Fallas | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 8 | No se ha iniciado | Medio
No | HU-29 | Carlos Moreno Delgado | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 8 | No se ha iniciado | Alta | En caso de que el usuario tenga errores con el perfil